Planejamento da Terceira Iteração

Projeto: mobiCLUB

Versão: 1.0

Equipe: Agay Borges, Antônio Carlos, Bruno Florêncio, Bruno Inojosa, Danilo Torres, Diogo Peixoto, Edilson Ferreira, João Victor Wanderley, João Vitor Batista, Paulo Otávio, Rafael Barbosa, Rubens Soares, Tiago Canto, Tiago Leite, Vinicius Cezar.

Sumário

1.	Requisitos a serem implementados	3

Requisitos do Usuário	3

Requisitos da Boate	3

Requisitos do Administrador	3

2.	Outras atividades	4

Desenvolver protótipo da interface gráfica	4

Perguntar as boates sobre serviços agregados	4

Documento com funcionalidades do sistema financeiro	4

Desenvolvimento do sistema financeiro	4

Enviar SMS com o nosso sistema	4

Desenvolver apresentação para o 1º Release	4

3.	Calendário	5

Fases da Iteração	5

Atividades da Iteração	5

# Requisitos a serem implementados

## Requisitos do Usuário

| Código | Nome | Pendência de GUI | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-USR 004 | Efetuar Pagamento | Visa .NET e Página para mobile. | Essencial |
| RF-USR 010 | Procurar Estabelecimentos | Página para procurar boates. | Essencial |
| RF-USR 011 | Visualizar mapa, locais que aceitam mobiclub | Página para procurar boates. | Desejável |

## Requisitos da Boate

| Código | Nome | Pendência de GUI | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-BOA 008 | Logar usuário na boate | Criação do sistema financeiro | Essencial |

## Requisitos do Administrador

| Código | Nome | Pendência | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-ADM 002 | Bloquear/Desbloquear usuário/boate | - | Essencial |

# Outras atividades

## Desenvolver protótipo da interface gráfica

Deve ser desenvolvido um protótipo visual (feito em papel ou no computador) da interface gráfica do programa, cobrindo os requisitos a serem implementados nesta iteração.

## Perguntar as boates sobre serviços agregados

Devemos entrar em contato com alguma boate e perguntar se eles gostariam que realizássemos mais algum serviço agregado.

## Documento com funcionalidades do sistema financeiro

Devemos criar um documento descrevendo as funcionalidades do sistema financeiro.

## Desenvolvimento do sistema financeiro

Criar um protótipo do sistema financeiro das boates.

## Enviar SMS com o nosso sistema

Devemos enviar um SMS a partir de um sistema criado por nos, para enviar SMS.

## Desenvolver apresentação para o 1º Release

Desenvolver apresentação para 1º Release, esta apresentação tem como objetivo principal mostrar para os professores o nosso sistema funcionando, ao vivo, ou através de vídeo.

# Calendário

## Fases da Iteração

| Início | Finalização | Atividade |
| --- | --- | --- |
| 05/10/2009 | 05/10/2009 | Planejar iteração |
| 07/10/2009 | 08/10/2009 | Elaborar protótipo |
| 07/10/2008 | 09/10/2009 | Redefinir arquitetura (Se necessário) |
| 09/10/2009 | 18/10/2009 | Desenvolvimento |
| 19/10/2009 | 19/10/2009 | Avaliar iteração |

## Atividades da Iteração

| Inicio | Finalização | Tarefas |
| --- | --- | --- |
| [05/10] | [05/10] | Criação do Plano de Iteração 3 |
| [05/10] | [11/10] | Falar com as boates sobre os serviços agregados |
| [07/10] | [08/10] | Criar protótipos das interfaces gráficas |
| [07/10] | [08/10] | Redefinição da Arquitetura (Se necessário) |
| [07/10] | [09/10] | Documento com as funcionalidades do sistema financeiro |
| [07/10] | [12/10] | Enviar SMS do nosso sistema |
| [07/10] | [18/10] | Desenvolvimento do sistema financeiro |
| [09/10] | [12/10] | Criar página de procurar boates |
| [09/10] | [12/10] | Visualizar no mapa locais que aceitam mobiclub |
| [09/10] | [12/10] | Usuários podem procurar estabelecimento |
| [09/10] | [12/10] | Bloquear e Desbloquear Usuários e Boates |
| [09/10] | [12/10] | Página para bloquear e desbloquear boates |
| [13/10] | [13/10] | Integrar e testar o que foi desenvolvido até o momento |
| [14/10] | [17/10] | Páginas Mobile |
| [14/10] | [17/10] | Logar usuário na boate |
| [14/10] | [17/10] | Efetuar Pagamento |
| [14/10] | [17/10] | Comunicação Servidor Boate |
| [14/10] | [17/10] | Criação do servidor |
| [17/10] | [18/10] | Integrar e testar o que foi desenvolvido até o momento |
| [17/10] | [18/10] | Refazer Slides para o 1º Release |