## Plan1
Fase | Iteração | Data | Descrição da atividade
Concepção | preliminar | 2009-03-12 | Reunião criação da companhia / definição gerente
|  | 2009-03-13 | Reunião do gerente de projeto com o cliente
|  | 2009-03-17 | Reunião sobre as tarefas a serem efetuadas e prazos
|  | 2009-03-19 | Entrega do Plano do Projeto
Elaboração | #1 | 2009-03-24 | Reunião sobre os requisitos elicitados e o escopo do projeto
|  | 2009-03-26 | Reunião para discutir as prioridades dentre os requisitos
|  | 2009-03-31 | Reunião final sobre o documento de requisitos
|  | 2009-03-31 | Entrega Documento de Requisitos
Análise | #2 | 2009-04-02 | Reunião sobre a arquitetura do sistema
|  | 2009-04-02 | Reunião sobre o banco de dados do sistema
| #3 | 2009-04-04 | Reunião final para verificação do documento de análise
|  | 2009-04-04 | Documento de Análise (1a Versão)
Construção | #4 | 2009-04-07 | Reunião sobre o documento de projeto
|  | 2009-04-07 | Reunião sobre a modelagem final do banco de dados
|  | 2009-04-07 | Reunião para avaliação do desenvolvimento
| #5 | 2009-04-13 | Reunião para análise das iterações finalizadas
|  | 2009-04-13 | Reunião de avaliação do desenvolvimento
|  | 2009-05-13 | Reunião final sobre o documento de projeto
|  | 2009-05-14 | Documento de Análise e Documento de Projeto
Transição (Testes e Implantação) | #6 | 2009-04-23 | Reunião sobre os testes do sistema
|  | 2009-04-28 | Reunião sobre possíveis falhas
|  | 2009-04-30 | Reunião final sobre os testes do sistema
|  | 2009-04-30 | Entrega do Documento de Testes
| #7 | 2009-06-04 | Reunião sobre a apresentação dos artefatos produzidos
|  | 2009-06-09 | Reunião sobre a apresentação do aplicativo
|  | 2009-06-16 | Entrega da Versão Final do Sistema