Plano de Projeto

Versão <1.5>

Histórico das Revisões

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| <18/03/2009> | <1.0> | Descrição inicial do plano de projeto | Charles Turuda |
| <18/03/2009> | <1.1> | Revisão do documento | Antonio Henrique Charles Turuda Daniel Brito Eric Borba Gabriel Rattacaso Luis Filipe |
| <18/03/2009> | <1.2> | Revisão do documento | Charles Turuda |
| <18/03/2009> | <1.3> | Revisão do documento | Antonio Henrique Charles Turuda |
| <19/03/2009> | <1.4> | Revisão do documento - Alteração dos recursos de softwares. | Antonio Henrique Eric Borba |
| <19/03/2009> | <1.5> | Revisão do documento - Alteração de planilhas de custo. - Adição de novos riscos. | Antonio Henrique Charles Turuda Daniel Brito Eric Borba Gabriel Rattacaso Luis Filipe |

Conteúdo

1.	Objetivos	4

2.	Escopo	4

3.	Referências	4

4.	Fases do plano	4

4.1	Concepção	4

4.2	Requisitos	4

4.3	Análise	5

4.4	Projeto	5

4.5	Codificação	5

4.6	Testes	5

5.	Cronograma	5

6.	Riscos	6

6.1	Contratação inadequada de recursos humanos	6

6.2	Indisponibilidade do cliente para esclarecimento de ambigüidades	6

6.3	Problemas na integração dos componentes	7

6.4	Usabilidade deficiente	7

6.5	Atraso	8

6.6	Requisitos instáveis	8

6.7	Perda de membro fundamental da equipe	8

6.8	Desempenho inadequado	9

6.9	Custos superam o programado	9

6.10	Perda do que foi desenvolvido por pane na estação de trabalho	9

7.	Releases	10

8.	Plano de recursos	10

9.	Custo	12

Plano de Projeto

# Objetivos

Este documento apresenta uma visão geral do plano para o desenvolvimento de um software de construção e análise de matrizes de repertório (RepGrids). Ele tem como objetivo descrever as fases do desenvolvimento do projeto e seus principais marcos. Informações essenciais como alocação de recursos e o orçamento estimado também são especificados.

O conteúdo deste documento orienta os interessados no projeto (stakeholders) facilitando o entendimento comum destes. Também apóia o gerenciamento, ao prover um cronograma para medida de progresso e controle do projeto.

# Escopo

Este projeto aborda o problema de implantação de um sistema de construção de matrizes de repertório e sua análise de agrupamentos hierárquicos. As matrizes de repertório serão construídas e representadas no padrão usado em pesquisas da pós-graduação em Ensino das Ciências da Universidade Federal Rural de Pernambuco.

# Referências

    - Cronograma.xls – especificação das datas relevantes no processo de desenvolvimento e a relação com as outras atividades dos membros do projeto.
Disponível em: <http://www.cin.ufpe.br/~erb/Cronograma.xlsx>

    - PlanoDeProjetoV1.5.doc – este documento.
Disponível em: <http://www.cin.ufpe.br/~erb/PlanoDeProjetoV1.5.docx>

    - Recursos.xls – especificação dos dados relevantes aos gastos com recursos.
Disponível em: <http://www.cin.ufpe.br/~erb/Recursos.xlsx>

# Fases do plano

## Concepção

Nessa fase, conversas informais do cliente com o gerente e o subgerente do projeto esclarecerão um pouco a respeito das idéias da proposta. Em seguida, essa experiência do contato com o cliente será repassada para toda a equipe afim de que todos os integrantes desenvolvam um real entendimento não apenas de fragmentos, e sim do projeto como um todo. Esse passo é crucial para uma efetiva descentralização nas colaborações em decisões relativas aos rumos do trabalho em reuniões futuras.

## Requisitos

Nessa fase, serão levantados e documentados os requisitos para o software que será desenvolvido. O gerente e o subgerente de projeto entrevistarão o cliente para construir o documento de requisitos.

## Análise

Nesta fase, a equipe irá se reunir para estudar os requisitos e verificar viabilidade, alocação de recursos. Será construído um estudo de casos de uso envolvendo principalmente o gerente e o subgerente de projeto e o arquiteto.

## Projeto

A elaboração do projeto será feita nessa fase, após a determinação da arquitetura e casos de uso. Gerente, subgerente e arquiteto fazem validações constantes com o cliente.

## Codificação

Fase de implementação do projeto em código. Desenvolvedores implementam os casos de uso acompanhados pelo arquiteto e pelos gerente e subgerente de projeto. Há uma atenção especial no acompanhamento da integração dos componentes (arquiteto) e no monitoramento do cronograma (gerente e subgerente). Nessa fase, o arquiteto terá seu papel reduzido temporalmente.

## Testes

Fase em que, após implementação feita parcial ou totalmente, testam-se o cumprimento dos requisitos, valida-se o software com o cliente, verifica-se a funcionalidade dos componentes integrados. Atuam principalmente desenvolvedores e testadores, monitorados pelos gerentes de projeto.

# Cronograma

O diagrama abaixo fornece uma visão geral da evolução temporal das fases do projeto.

| Fase | Iteração | Data | Descrição da atividade |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepção | preliminar | 12/03/09 | Reunião criação da companhia / definição gerente |
|  |  | 13/03/09 | Reunião do gerente de projeto com o cliente |
|  |  | 17/03/09 | Reunião sobre as tarefas a serem efetuadas e prazos |
|  |  | 19/03/09 | Entrega do Plano do Projeto |
| Elaboração | #1 | 24/03/09 | Reunião sobre os requisitos elicitados e o escopo do projeto |
|  |  | 26/03/09 | Reunião para discutir as prioridades dentre os requisitos |
|  |  | 31/03/09 | Reunião final sobre o documento de requisitos |
|  |  | 31/03/09 | Entrega Documento de Requisitos |
| Análise | #2 | 02/04/09 | Reunião sobre a arquitetura do sistema |
|  |  | 02/04/09 | Reunião sobre o banco de dados do sistema |
|  | #3 | 04/04/09 | Reunião final para verificação do documento de análise |
|  |  | 04/04/09 | Documento de Análise (1a Versão) |
| Construção | #4 | 07/04/09 | Reunião sobre o documento de projeto |
|  |  | 07/04/09 | Reunião sobre a modelagem final do banco de dados |
|  |  | 07/04/09 | Reunião para avaliação do desenvolvimento |
|  | #5 | 13/04/09 | Reunião para análise das iterações finalizadas |
|  |  | 13/04/09 | Reunião de avaliação do desenvolvimento |
|  |  | 13/05/09 | Reunião final sobre o documento de projeto |
|  |  | 14/05/09 | Documento de Análise e Documento de Projeto |
| Transição (Testes e Implantação) | #6 | 23/04/09 | Reunião sobre os testes do sistema |
|  |  | 28/04/09 | Reunião sobre possíveis falhas |
|  |  | 30/04/09 | Reunião final sobre os testes do sistema |
|  |  | 30/04/09 | Entrega do Documento de Testes |
|  | #7 | 04/06/09 | Reunião sobre a apresentação dos artefatos produzidos |
|  |  | 09/06/09 | Reunião sobre a apresentação do aplicativo |
|  |  | 16/06/09 | Entrega da Versão Final do Sistema |

Tabela 1. Cronograma de atividades.

# Riscos

## Contratação inadequada de recursos humanos

- Magnitude: Alta

- Descrição do risco

A contratação inadequada de recursos humanos é um alto risco visto que, o projeto tem um curto prazo de desenvolvimento (aproximadamente quatro meses).

- Impactos

Atraso do projeto devido à falta de experiência do profissional na atividade em que foi alocado.

- Indicadores

Atraso na entrega das atividades do recurso.

- Estratégia de mitigação e/ou plano de contingência

- Mitigação: selecionar pessoas com compromisso de acordo com o tempo do projeto.

- Mitigação: fazer testes avaliativos fazendo com que o profissional se inteire o mais rápido possível sobre o projeto através da documentação existente.

- Contingência: avaliar o profissional que não atende às expectativas e decidir sobre a sua substituição

## Indisponibilidade do cliente para esclarecimento de ambigüidades

- Magnitude: Alta.

- Descrição do risco

Devido ao curto prazo para desenvolvimento do projeto, a indisponibilidade do cliente para o esclarecimento de ambigüidades é de alto risco.

- Impactos

Atraso do projeto devido à espera pelo esclarecimento de ambigüidades.

- Indicadores

Atraso na implementação do projeto.

- Estratégia de mitigação e/ou plano de contingência

  - Mitigação: estabelecer com o cliente um substituto para esclarecimento de ambigüidades que possa ser consultado na ausência do primeiro.

  - Mitigação: fazer levantamento de requisitos detalhado e com análise de conflitos.

  - Mitigação: validar o documento de requisitos com o cliente.

  - Mitigação: consultar um especialista da área.

  - Mitigação: ter um especialista da área na equipe.

  - Contingência: meios de comunicação alternativos como e-mails em vez de contato presencial.

## Problemas na integração dos componentes

- Magnitude: Alta.

- Descrição do risco

Incompatibilidade entre os diversos componentes.

- Impactos

Travamento do sistema.

Inutilização de parte do sistema implementado.

Atraso na implementação do projeto.

- Indicadores

Reprovação em testes de integração.

- Estratégia de mitigação e/ou plano de contingência

  - Mitigação: acompanhamento da integração dos componentes à medida que forem implementados.

  - Mitigação: ter um especialista da área na equipe.

  - Contingência: refazer o(s) componente(s).

## Usabilidade deficiente

- Magnitude: Média.

- Descrição do risco

Dificuldades de uso do software.

- Impactos

Perda do cliente.

Insatisfação do cliente.

- Indicadores

Cliente não valida a versão da implementação entregue por causa da usabilidade.

- Estratégia de mitigação e/ou plano de contingência

  - Mitigação: levantamento de requisitos bem realizado.

  - Mitigação:

  - Contingência: fazer nova implementação com novos requisitos.

## Atraso

- Magnitude: Alta.

- Descrição do risco

Não cumprimento do cronograma.

- Impactos

Perda do cliente.

Aumento dos custos.

- Indicadores

Não cumprimento dos prazos de entrega dos artefatos do cronograma.

- Estratégia de mitigação e/ou plano de contingência

  - Mitigação: selecionar pessoas com boa produtividade.

  - Mitigação: aumentar o número de horas de trabalho.

  - Contingência: negociar novos prazos com o cliente.

## Requisitos instáveis

- Magnitude: Alta.

- Descrição do risco

Requisitos mudam com freqüência mais alta do que a capacidade da equipe de implementá-las.

- Impactos

Atraso na implementação do projeto.

- Indicadores

Geração de muitas versões do documento de requisitos.

- Estratégia de mitigação e/ou plano de contingência

  - Mitigação: detalhar o máximo de requisitos com o cliente no início do projeto.

  - Mitigação: reunir a equipe para discutir possibilidades antes de implementar.

  - Contingência: negociar novos prazos com o cliente.

## Perda de membro fundamental da equipe

- Magnitude: Alta.

- Descrição do risco

Por algum motivo (doença, mudança de equipe etc.), um membro da equipe é perdido e se desliga do projeto.

- Impactos

Perda parcial ou total de informações sobre o desenvolvimento realizado por esse membro.

Atraso do cronograma.

- Indicadores

Ausência do membro nas reuniões marcadas com o mesmo no cronograma.

Não entrega de trabalhos em prazos estabelecidos pelo cronograma.

- Estratégia de mitigação e/ou plano de contingência

- Mitigação: selecionar pessoas com compromisso de acordo com o tempo do projeto.

- Mitigação: desenvolver o projeto em pares de profissionais.

- Mitigação: documentar o planejamento e o desenvolvimento.

- Contingência: avaliar o profissional que não atende às expectativas e decidir sobre a sua substituição.

## Desempenho inadequado

- Magnitude: Alta.

- Descrição do risco

O sistema apresenta baixa performance.

- Impactos

Insatisfação do cliente.

Perda do mercado.

Aumento de custos.

- Indicadores

Cliente indica que há necessidade de novos requisitos.

- Estratégia de mitigação e/ou plano de contingência

  - Mitigação: comprometer-se, enquanto empresa, a criar produtos de qualidade no que se refere ao desempenho.

  - Mitigação: documentar o planejamento e o desenvolvimento.

  - Contingência: refazer o projeto.

## Custos superam o programado

- Magnitude: Média.

- Descrição do risco

Os custos extrapolam o que estava no planejamento.

- Impactos

Perda de lucro.

Inviabilidade do projeto.

- Indicadores

Os custos em determinada fase extrapolam o valor programado.

- Estratégia de mitigação e/ou plano de contingência

  - Mitigação: comunicar-se com o cliente através de e-mail evitando-se o custo com transporte e/ou com serviço de telefonia móvel.

  - Mitigação: fotocopiar apenas versões finais de documentos, deixando versões parciais em meios eletrônicos.

  - Mitigação: seguir o cronograma para não criar gastos extras com contratação de serviço.

  - Mitigação: utilizar armazenamento de dados virtual e gratuito em vez de CD e DVD para backup.

  - Contingência: negociar com o cliente novos valores para o custo.

## Perda do que foi desenvolvido numa estação de trabalho

- Magnitude: Média ou Alta.

- Descrição do risco

Uma pane em alguma estação de trabalho faz o desenvolvedor perder parte ou tudo o que fez até então. Por exemplo, o HD onde estavam os arquivos é danificado. Dependendo da quantidade de trabalho perdido, o risco pode ser médio ou alto.

- Impactos

Atraso na implementação do projeto.

- Indicadores

Desenvolvedor informa não encontrar o que foi desenvolvido em sua estação de trabalho.

- Estratégia de mitigação e/ou plano de contingência

  - Mitigação: fazer backup após dia de desenvolvimento.

  - Mitigação: manter cópia de tudo o que é desenvolvido em mais de uma estação de trabalho.

  - Contingência: refazer todo o trabalho.

# Releases

| Versão | Descrição | Data (iteração) |
| --- | --- | --- |
| 1a versão | Implementação funcional – versão beta | 14 de maio de 2009 (#5) |
| 2a versão | Implementação funcional / persistente | 30 de abril de 2009 (#6) |
| 3a versão | Implementação final | 16 de junho de 2009 (#7). |

Tabela 2. Versões do sistema.

# Plano de recursos

A empresa está incubada pelo Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e deste modo conta com toda a infraestrutura do centro para desenvolver suas atividades. Assim, questões como gastos com licenças de uso de softwares utilizados no desenvolvimento não serão necessários, bem como compra e manutenção das máquinas utilizadas.

Desse modo devemos salientar que os gastos da empresa estão concentrados em três pontos: as remunerações de seu quadro de pessoal, os gastos com treinamento de pessoal e a divulgação da empresa no mercado de software brasileiro.

Alocação de Recursos Humanos

A equipe do projeto será orientada pelo plano de projeto. O acompanhamento do projeto será feito através de duas reuniões semanais. Uma reunião semanal será para acompanhamento individual dos membros da equipe e outra envolvendo todos os membros de projeto.

A equipe do projeto é composta de seis integrantes:

- Arquiteto de software, analista de sistema e desenvolvedor (Antonio Henrique). Atividades: prototipação da interface com usuário; modelagem e definição dos diagramas e arquitetura do sistema; análise e modelagem dos possíveis agentes inteligentes, implementação da integração dos componentes; definição, modelagem e implementação do banco de dados.

- Gerente de projeto e desenvolvedor (Charles Turuda). Atividades: planejamento, acompanhamento e gerenciamento do projeto; definição dos requisitos do projeto; aplicação de prototipação da interface com usuário; elaboração da análise e projeto; implementação da integração dos componentes; documentação do projeto; acompanhamento dos riscos e do plano de projeto; deliberar sobre mudanças de estratégias dentro do desenvolvimento.

- Subgerente de projeto e desenvolvedor (Luis Filipe). Atividades: planejamento, acompanhamento e gerenciamento do projeto; definição dos requisitos do projeto; aplicação de prototipação da interface com usuário; elaboração da análise e projeto; documentação do projeto; implementação da integração dos componentes.

- Desenvolvedor e testador (Eric Borba). Atividades: prototipação e modelagem da interface com usuário; implementação da integração dos componentes; documentação do projeto.

- Desenvolvedor e testador (Gabriel Rattacosa). Atividades: implementação do banco de dados; documentação do projeto; implementação da integração dos componentes; realização de testes.

- Desenvolvedor e testador (Daniel Brito). Atividades: filtragem dos requisitos; implementação do banco de dados; documentação do projeto; realização de testes.

Alocação de Recursos de Software

Dentre os softwares utilizados no processo de desenvolvimento destacamos: a ferramenta CASE Rational Rose, os IDEs JBuilder da Borland e Eclipse da IBM e ferramentas de edição de texto, manipulação de figuras e edição de páginas como ConText, Paint Shop Pro e Frontpage, respectivamente. Todos estes presentes nos laboratórios do CIn, UFPE. Abaixo temos a lista dos softwares necessários:

Desenvolvimento:

- Eclipse IDE Classic da IBM 3.4.2 ou Superior

- Java JDK 1.6 ou Superior

- NetBeans IDE 5.5 ou Superior

- Aptana Studio 1.2.4 ou Superior

- MySQL Community Server 5.1 ou Superior

- Oracle 9i ou Superior

- Context v0.98.5 ou Superior

- Adobe Photoshop CS4

- Adobe Dreamweaver CS4

- Microsoft Windows XP ou Superior

Gerenciamento:

Office 2007

Microsoft Project 2007

Configuração e controle de mudanças:

- CVS

Alocação de Recursos de Hardware

Necessidade de quatro estações de trabalho com processadores com a configuração mínima destacada abaixo:

- Processador Core 2 Quad Q6600

- 2 GB de RAM

- HD de 160 GB

- Monitor Samsung 940B 19”

Sendo uma para o gerente e subgerente do projeto e as demais, para os desenvolvedores e testadores.

Alocação de Infra-estrutura

Será necessária a reserva de uma sala para reuniões durante as fases de concepção e análise e para os treinamentos. Esta sala deverá possuir um quadro branco e um computador conectado à rede do Centro de Informática.

Treinamento de Pessoal

O projeto requer o treinamento básico da equipe para o seu correto e satisfatório desenvolvimento. Conhecimento necessário:

- Eclipse IDE Classic da IBM 3.4.2

- Rational Rose Enterprise Edition

- Oracle 9i Administrator

# Custo

A tabela abaixo possui os indicadores para cálculo dos salários mensais dos profissionais, de acordo com o cargo ocupado no processo de desenvolvimento.

| Cargo | Carga horária semanal (média) | Custo por hora de trabalho (R$) | Gasto semanal com alimentação (R$) | Gasto semanal com transporte* (R$) | Salário Semanal (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arquiteto | 4 | 10,00 | 20,00 | 7,40 | 67,40 |
| Desenvolvedor | 3 | 7,00 | 20,00 | 7,40 | 48,40 |
| Gerente | 4 | 10,00 | 20,00 | 7,40 | 67,40 |
| Subgerente | 4 | 10,00 | 20,00 | 7,40 | 67,40 |
| Testador | 3 | 7,00 | 20,00 | 7,40 | 48,40 |
| * quatro passes tipo A |  |  |  |  |  |

Tabela 3 – Salários semanais fixos por cargo.

| Fase | Cargo | Número de Semanas | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepção | 1 gerente | 1 | 67,40 |
|  | 1 subgerente | 1 | 67,40 |
|  | Custo em recursos humanos na fase (R$): |  | 134,80 |
| Elaboração | 1 gerente | 1 | 67,40 |
|  | 1 subgerente | 1 | 67,40 |
|  | 1 analista de sistema | 1 | 67,40 |
|  | Custo em recursos humanos na fase (R$): |  | 202,20 |
| Análise | 1 gerente | 2 | 134,80 |
|  | 1 subgerente | 2 | 134,80 |
|  | 1 analista de sistema | 2 | 134,80 |
|  | Custo em recursos humanos na fase (R$): |  | 404,40 |
| Construção | 1 gerente | 3 | 202,20 |
|  | 1 subgerente | 2 | 134,80 |
|  | 1 analista de sistema | 1 | 67,40 |
|  | 5 desenvolvedores | 5 | 1210,00 |
|  | Custo em recursos humanos na fase (R$): |  | 1614,40 |
| Transição (Implementação e Teste) | 1 gerente | 3 | 202,20 |
|  | 1 subgerente | 2 | 134,80 |
|  | 1 analista de sistema | 1 | 67,40 |
|  | 3 desenvolvedores | 3 | 435,60 |
|  | 2 testadores | 5 | 484,00 |
|  | Custo em recursos humanos na fase (R$): |  | 1324,00 |
|  | Custo total em recursos humanos (R$): |  | 3679,80 |

Tabela 4 – Custo com salários dos funcionários detalhados pelas fases.

A tabela abaixo discrimina custos com material de escritório ou com serviços não providos pelo Centro de Informática.

| Descriminação | Quantidade | Valor total (R$) |
| --- | --- | --- |
| Resma de papel A4 | 2 x 500 folhas | 28,00 |
| Serviço de encadernação | 4 unidades | 16,00 |
| Uso de telefone celular | 30 min | 50,00 |
| Fotocópia | 50 unidades | 5,00 |
| Cartucho de tinta para impressora | 4 unidades | 116,00 |
|  | Custo total com material e serviços | 215,00 |

Tabela 5 – Custo com materiais e serviços.

O custo total do projeto é estimado em R$ 6.500,00. Sendo R$ 3.679,80 referentes aos gastos com o quadro de pessoal durante os quatro meses de desenvolvimento do projeto; R$ 215,00 para gastos com material e serviços; cerca de 25% de lucro para a empresa (R$ 1.520,50) e 20% destinado ao órgão de incubação da empresa (R$ 1.300,00).