# Gestão do Tempo do Projeto

Exercícios do Seminário

Ruben Lins Silva (rls2@cin.ufpe.br)

23/04/2008

## Qual das alternativas abaixo contém APENAS processos que dizem respeito à gestão de tempo do projeto ?

- Estimativa de recursos da atividade, estimativa de duração da atividade, criar estrutura analítica do projeto.

- Definição das atividades, sequenciamento das atividades, desenvolver o plano de projeto.

- Desenvolvimento do cronograma, controle do cronograma e encerrar o projeto.

- Definição das atividades, sequenciamento das atividades,  estimativa de duração da atividade.

Resposta: alternativa d

## São entradas para a atividade “Definição das atividades”:

- Fatores ambientais da empresa, previsões e EAP.

- Declaração do escopo do projeto, dicionário da EAP e Plano de Gerenciamento do projeto.

- Ativos de Processos Organizacionais, Informações sobre o desempenho do trabalho e Mudanças solicitadas.

- EAP, informações sobre o desempenho e mudanças solicitadas.

Resposta: alternativa b

## Quanto às ferramentas e técnicas utilizadas no processo “definição das atividades”, é incorreto afirmar que:

- A lista de atividades, a EAP e o dicionário da EAP podem ser desenvolvidos ao mesmo tempo.

- Especialistas e/ou outros membros da equipe podem colaborar na definição das atividades do projeto.

- O planejamento de todas as atividades do projeto é feito em detalhes desde o início do projeto.

- O planejamento em ondas sucessivas consiste em planejar em detalhes, em um nível baixo da EAP, o trabalho a ser realizado em curto prazo. O trabalho a ser realizado num momento futuro do projeto pode ser planejado num compoente de nível mais alto da EAP.

Resposta: alternativa c

## São saídas para o processo “Definição das Atividades”:

- Lista de atividades, atributos de atividades, cronograma.

- Marcos do Projeto, declaração do escopo do projeto atualizada e mudanças solicitadas.

- Lista de atividades, atributos das atividades e política de tratamento de solicitações de mudança.

- Lista de atividades, lista dos marcos do projeto e atributos das atividades.

Resposta: alternativa d

## Sobre o sequenciamento das atividades, é correto afirmar:

- Durante a  execução desse processo, devem ser consideradas questões de antecipações e atrasos.

- Para definir a seqüência das atividades, o principal artefato de entrada é o “Plano de Gerenciamento de Software”.

- A declaração do escopo do projeto não serve como fonte de consulta para definir o sequenciamento das atividades, devido ao alto nível das informações contidas nesse documento. É mais recomendável utilizar a lista de atividades.

- A inspeção das atividades é uma técnica utilizada para definir o sequenciamento das atividades.

Resposta: alternativa a.

## Sobre estimativa dos recursos da atividade, é incorreto afirmar que:

- A análise de métodos alternativos para a realização de certas atividades constitui uma técnica interessante para resolver conflitos de uso de recursos no projeto.

- Softwares de gerenciamento como o “Microsoft Project” auxiliam na realização dessa tarefa.

- A utilização de uma base de dados histórica de projetos anteriores para consulta não é recomendada, pois cada projeto tem características únicas.

- Quando não é possível estimar com precisão a quantidade de recursos ideal para realizar a atividade, é recomendável dividir o trabalho necessário para realizar a atividade em um nível maior de detalhes, para que os recursos possam ser estimados com maior confiança.

Resposta: c.

## Não corresponde a um critério para estimativa da duração de atividade:

- Escopo de trabalho da atividade

- Tipo dos recursos necessários

- Calendário dos recursos

- Solicitações de mudanças

Resposta: d

## Sobre a estimativa da duração de atividades, é correto afirmar:

- A cultura e a estrutura organizacional da empresa praticamente não influenciam na estimativa da duração das atividades.

- Estimar um tempo adicional para cada atividade  é uma prática desaconselhada pelo PMBOK, pois o cronograma se estenderá mais do que o necessário, o que pode provocar descontentamento por parte de alguns interessados.

- Fazer estimativas baseadas em atividades semelhantes de projetos anteriores não é recomendado, visto que, por mais que haja semelhança entre as atividades, um projeto nunca pode ser comparado ao outro.

- É importante registrar as premissas consideradas durante a estimativa da duração das atividades, junto com os atributos da atividade.

Resposta: d

## Sobre o processo “Desenvolvimento do cronograma”, é correto afirmar:

- O método “análise de rede do cronograma deve ser aplicado de forma independente a métodos analíticos como o método do caminho crítico.

- O método do caminho crítico calcula datas de início e fim para cada atividade sem considerar limitações de recursos.

- Técnicas de compressão do cronograma reduzem o cronograma do projeto sem aumentar o custo e os riscos do projeto.

- O cronograma deverá ser baseado unicamente nas dependências de cada atividade. O calendário do projeto e a disponibilidade dos recursos não deverão ser considerados neste momento.

Resposta: b

## Não corresponde a uma técnica de controle do cronograma:

- Relatório de Progresso

- Medição de Desempenho

- Comparação cronograma atual x cronograma previsto.

- Técnica do valor agregado

Resposta: d