## Plan1
Fase | Iteração | Data | Descrição da atividade
Conceção | preliminar | 2010-03-29 | Reunião criação da companhia / definição gerente
|  | 2010-03-30 | Reunião sobre as tarefas a serem efetuadas e prazos
|  | 2010-04-08 | Plano do Projeto
Elaboração | #1 | 2010-04-09 | Reunião sobre os requisitos elicitados e o escopo do projeto
|  | 2010-04-12 | Reunião para discutir as prioridades dentre os requisitos
|  | 2010-04-15 | Reunião final sobre o documento de requisitos
|  | 2010-04-29 | Entrega Documento de Requisitos
Análise | #2 | 2010-05-07 | Reunião sobre a arquitetura do sistema
|  | 2010-05-14 | Reunião sobre o banco de dados do sistema
|  | 2010-05-20 | BD - Entrega da Definição do Mini-mundo
| #3 | 2010-05-23 | Reunião final para verificação do documento de análise
|  | 2010-05-25 | Entrega Documento de Análise
Construção | #4 | 2010-04-30 | Reunião sobre o documento de projeto
|  | 2010-05-05 | Reunião sobre a modelagem final do banco de dados
|  | 2010-05-07 | Reunião para avaliação do desenvolvimento
|  | 2010-05-08 | BD - Modelagem E-R
|  | 2010-05-13 | BD - Esquema Relacional
| #5 | 2010-05-14 | Reunião para análise das iterações finalizadas
|  | 2010-05-17 | Reunião de avaliação do desenvolvimento
|  | 2010-05-18 | BD - Implementação relacional
| #6 | 2010-05-20 | Reunião sobre a extensão ER do banco de dados
|  | 2010-05-21 | Reunião final sobre o documento de projeto
|  | 2010-05-25 | Documento de Projeto
Transição (Testes e Implantação) | #7 | 2010-06-04 | Reunião sobre os testes do sistema
|  | 2010-06-09 | Reunião sobre possíveis falhas
|  | 2010-06-11 | Reunião final sobre os testes do sistema
|  | 2010-06-13 | Documento de Testes
| Final | 2010-06-16 | Reunião sobre a apresentação dos artefatos produzidos
|  | 2010-06-18 | Reunião sobre a apresentação do aplicativo
|  | 2010-06-22 | Entrega da Versão final do Sistema