## WBS.51GOODIDEA
QuickList - Planilha WBS
Numero Índice | Nivel | ID | Atividade | Duração em Dias | ID Precendente | RH Envolvido
[6 empty] | Responsavel | Auxiliares
1 | Início do projeto | 1.1 | Definir Objetivo comum do projeto | 1 |  | Jadiel Duque,João Vitor, Matheus Henrique, Pedro de Brito, Bruno Souza
|  | 1.2 | Identificar Stakeholders | 2
|  | 1.3 | Documentar requisitos | 2 | 1.2
|  | 1.4 | Definir escopo do projeto | 3 | 1.3
|  | Total |  | 8
2 | Planejar o Projeto | 2.1 | Estimar tamanho do projeto | 1 | 1 | João Vitor | Jadiel Duque, Matheus Henrique, Pedro de Brito, Bruno Souza
|  | 2.2 | Identificar e listar riscos | 2 | 1 | João Vitor
|  | 2.3 | Planejar implementação | 2 | 1 | João Vitor
|  | Total |  | 5
3 | Planejar o cronograma | 3.1 | Cronograma inicial de entregas e marcos | 1 | 2 | Matheus Henrique, Joao Vitor | Jadiel Duque, Bruno Souza
|  | 3.2 | Detalhar cronograma | 2 | 3.1 | Pedro de Brito
|  | Total |  | 3
4 | Fabrica de Software | 4.1 | Criar site da fábrica de software | 3 | 3 | Matheus Henrique, Pedro de Brito | Jadiel Duque, Bruno Souza
|  | 4.2 | Revisar e remodelar site | 3 | 4.1 | João Vitor
|  | Total |  | 6
5 | Planejar e gerenciar iteração | 6.1 | Planejar iteração
|  | 6.1.1 | Priorizar itens de trabalho na iteração | 1 | 3 | João Vitor | Jadiel Duque, Matheus Henrique, Pedro de Brito
|  | 6.1.2 | Definir o objetivo | 1 | 3
|  | 6.1.3 | Identificar e rever os riscos | 2 | 3
|  | 6.1.4 | Atualizar o escopo do projeto | 2 | 2
|  | 6.2 | Gerenciar iteração
|  | 6.2.1 | Monitorar o andamento da iteração | 1 | 3 | Jadiel Duque | Bruno Souza, Matheus Henrique, Pedro de Brito
|  | 6.2.2 | Gereciar riscos | 2 | 6.1
|  | 6.2.3 | Gerenciar objetivos | 1 | 6.1
|  | 6.3 | Avaliar o fim da iteração
|  | 6.3.1 | Avaliar iteração | 1 | 6.2 | Bruno Souza | Jadiel Duque, Matheus Henrique, Pedro de Brito
|  | 6.3.2 | Obter feedback | 1 | 6.3.1
|  | Total |  | 12
6 | Reuniões | 6.1 | Agendar Reuniões | 1 | 3.1 | João Vitor | Jadiel Duque, Bruno Souza
|  | 6.2 | Manutenção de reuniões no Redmine | 1 | 6.1
|  | Total |  | 2
7 | Gerenciar requisitos | 7.1 | Levantamento de requisitos | 1 | 1 | Matheus Henrique, Pedro de Brito | Jadiel Duque, Bruno Souza
|  | 7.2 | Definição do Escopo de projeto | 2 | 7.1
|  | 7.3 | Definição do Escopo de produto | 2 | 7.1
|  | 7.4 | Definir casus de uso | 2 | 7.1
|  | 7.5 | Revisar requisitos | 1 | 7.4
|  | Total |  | 8
8 | Desenvolver arquitetura | 8.1 | Definir Arquitetura | 2 | 7 | Pedro de Brito | Matheus Henrique, João Vitor
|  | 8.2 | Revisar Arquitetura | 1 | 8.1
|  | Total |  | 3
9 | Implementar Solução | 9.1 | Definir padrões do codigo | 1 | 8 | Pedro de Brito | Jadiel Duque, Matheus Henrique, João Vitor, Bruno Souza
|  | 9.2 | Escrever código fonte | 50 | 9.1
|  | 9.3 | Integrar com Banco de Dados | 2 | 9.2
|  | 9.4 | Revisar código | 2 | 9.3
|  | 9.5 | Alterar requisitos caso necessario | 1 | 7.5
|  | Total |  | 56
10 | Testar Solução | 10.1 | Definir programa de teste | 1 | 9 | Jadiel Duque, João Vitor | Matheus Henrique, Pedro de Brito
|  | 10.2 | Elaborar casos de testes | 5 | 10.1
|  | 10.3 | Executar testes | 8 | 10.2
|  | 10.4 | Registrar testes | 1 | 10.3
|  | Total |  | 15
11 | Entregar Solução | 11.1 | Entregar pótipo ao cliente | 1 |  | João Vitor | Pedro de Brito
|  | Total |  | 1
12 | Pesquisar | 12.1 | Pesquisar sobre linguagem de programação C# | Periodo Integral do Projeto | - | Todos | -
|  | 12.2 | Pesquisar sobre banco de dados |  | -
|  | 12.3 | Pesquisar sobre programação web |  | -
|  | 12.4 | Pesquisar sobre banco de dados para web |  | -
Tempo Total Gasto |  |  |  | 119
Perfil RH | Bruno Souza | Gerente de Qualidade e Desenvolvedor
| Jadiel Duque | Analista de Qualidade, Analista de Testes e Desenvolvedor
| João Vitor | Gerente de Projeto, Analista de Testes e Desenvolvedor
| Matheus Henrique | Analista de Projeto e Desenvolvedor
| Pedro de Brito | Arquiteto de Sistemas e Desenvolvedor