## Plan1
Projeto: QuickList - Lista de Itens de Trabalho
ID | Nome/Descição | Prioridade | Estimativa Tamanho(em pontos) | Situação | Iteração | Responsavel | Temnpo gasto(em dias)
1 | Inicar Projeto | Alta | 10 | Concluído | 0 | João Vitor | 1
2 | Elaborar o esboço sobre o Projeto | Alta | 7 | Concluído | 0 | João Vitor | 3
3 | Elaborar o esboço sobre o produto | Alta | 7 | Concluído | 0 | Matheus Henrique | 3
4 | Coletar conteúdo inicial para a criação da frabrica | Media | 4 | Concluído | 0 | Jadiel Duque | 2
5 | Atualizar site da fabrica | Media | 4 | Concluído | 0 | João Vitor | 1
6 | Elaborar Project Charter | Alta | 8 | Concluído | 0 | João Vitor | 8
7 | Revisão do Project Charter - visão e riscos | Alta | 8 | Concluído | 0 | Matheus Henrique | 3
8 | Elaborar o Plano de projeto | Alta | 7 | Concluído | 1 | João Vitor | 12
9 | Levantar e Esboçar requisitos iniciais | Alta | 8 | Concluído | 1.2 | Matheus Henrique | 1
10 | Revisar documento da Iteração anterior | Media | 5 | Em andamento | 2,3,4 | Jadiel Duque
11 | Definir itens de trabalho para a iteração | Media | 5 | Em andamento | 1,2,3,4 | Jadiel Duque
12 | Identificar e rever riscos | Alta | 6 | Em andamento | 1,2,3,4 | João Vitor
13 | Elaborar plano da iteração que se inicia | Media | 5 | Em andamento | 1,2,3,4 | João Vitor
14 | Fazer retrospectiva da iteração anterior | Media | 5 | Em andamento | 2,3,4 | Jadiel Duque
15 | Elaborar Diagrama de casos de uso | Media | 7 | Concluído | 3 | Pedro de Brito | 1
16 | Elaborar plano e projeto de testes | Alta | 7 | Concluído | 3 | Jadiel Duque | 2
17 | Priorizar os requisitos(50%) | Alta | 8 | Concluído | 3 | Pedro de Brito | 3
18 | Elaborar plano de arquitetura | Alta | 8 | Em andamento | 4 | Pedro de Brito | 2
19 | Atender a implementação e teste de 50% dos requisitos priorizados | Alta | 10 | Concluído | 4 | Pedro de Brito | 20
20 | Atender a implementação e teste de 100% dos requisitos priorizados | Alta | 10 | Em andamento | 4 | Pedro de Brito | 20
21 | Elaborar relatório indidual do projeto | Media | 6 | Em andamento | 4 | Jadiel Duque, João Vitor, Matheus Henrique e Pedro de Brito | 1
22 | Elaborar apresentação do projeto | Alta | 9 | Em andamento | 4 | João Vitor | 1
23 | Pesquisar sobre tecnologias necessarias para o andamento do projeto | Alta | 10 | Em andamento | 1,2,3,4 | Jadiel Duque, João Vitor, Matheus Henrique e Pedro de Brito | 118 dias