## Plan1
QuickList - Lista de Itens de Trabalho
ID | Nome/Descrição | Prioridade | Estimativa Tamanho (Em Pontos) | Situação | Iteração | Responsável | Tempo Gasto (Em Dias)
1 | Inicar Projeto | Alta | 10 | Concluído | 0 | João Vitor | 1
2 | Elaborar o Esboço sobre o Projeto | Alta | 7 | Concluído | 0 | João Vitor | 2
3 | Elaborar o esboço sobre o Produto | Alta | 7 | Concluído | 0 | Matheus Henrique | 2
4 | Criar Site da Fábrica | Média | 4 | Concluído | 0 | Jadiel Duque | 6
5 | Atualizar Site da Fábrica | Média | 4 | Concluído | 0 | João Vitor | 1
6 | Elaborar Project Charter | Alta | 8 | Concluído | 0 | João Vitor | 8
7 | Revisão do Project Charter - Visão e Riscos | Alta | 8 | Concluído | 0 | Matheus Henrique | 3
8 | Elaborar o Plano de Projeto | Alta | 7 | Concluído | 1,2,3,4 | João Vitor | 12
9 | Levantar Requisitos Iniciais | Alta | 8 | Concluído | 1.2 | Matheus Henrique | 1
10 | Esboçar Requisitos Iniciais | Alta | 8 | Concluído | 1.2 | Matheus Henrique | 1
11 | Revisar Documento da Iteração Anterior | Média | 5 | Concluído | 2,3,4 | Jadiel Duque | 1
12 | Definir Itens de Trabalho para a Iteração | Média | 5 | Concluído | 1,2,3,4 | Jadiel Duque | 1
13 | Identificar e Rever Riscos | Alta | 6 | Concluído | 1,2,3,4 | João Vitor | 2
14 | Elaborar Plano da Iteração que se Inicia | Média | 5 | Concluído | 1,2,3,4 | João Vitor | 3
15 | Fazer Retrospectiva da Iteração Anterior | Média | 5 | Concluído | 2,3,4 | Jadiel Duque | 2
16 | Elaborar Diagrama de Casos de Uso | Média | 7 | Concluído | 3 | Pedro de Brito | 2
17 | Elaborar Plano e Projeto de Testes | Alta | 7 | Concluído | 3 | Jadiel Duque | 2
18 | Priorizar Requisitos (50%) | Alta | 8 | Concluído | 3 | Pedro de Brito | 3
19 | Elaborar Plano de Arquitetura | Alta | 8 | Concluído | 4 | Pedro de Brito | 3
20 | Atender a Implementação de 50% dos Requisitos Priorizados | Alta | 10 | Concluído | 4 | Pedro de Brito | 25
21 | Testar a Implementação de 50% dos Requisitos Priorizados | Alta | 7 | Concluído | 4 | Jadiel Duque | 4
22 | Atender a Implementação e Teste de 100% dos Requisitos Priorizados | Alta | 10 | Concluído | 4 | Pedro de Brito | 25
23 | Testar a Implementação e Teste de 100% dos Requisitos Priorizados | Alta | 7 | Concluído | 4 | Jadiel Duque | 4
24 | Integrar com Banco de Dados | Alta | 7 | Concluído | 4 | Pedro de Brito | 2
25 | Elaborar Relatório Indidual do Projeto | Média | 6 | Concluído | 4 | Jadiel Duque, João Vitor, Matheus Henrique e Pedro de Brito | 1
26 | Entregar Protótipo | Alta | 5 | Concluído | 4 | João Vitor | 1
27 | Elaborar Apresentação do Projeto | Alta | 9 | Concluído | 4 | João Vitor | 1
28 | Pesquisar sobre Tecnologias Necessárias para o Execução do Projeto | Alta | 10 | Concluído | 1,2,3,4 | Jadiel Duque, João Vitor, Matheus Henrique e Pedro de Brito | 119 dias
Perfil RH - 51GoodIdea
|  | Equipe |  | Função
|  | Jadiel Duque |  | Analista de Requisistos, Analista de Teste e Desenvolvedor
|  | João Vitor |  | Gerente de Projeto
|  | Matheus Henrique |  | Analista de Projeto e Desenvolvedor
|  | Pedro de Brito |  | Gerente de Desenvolvimento e Desenvolvedor
Histórico de Revisão - 51GoodIdea
|  | Data |  | Autor |  | Versão
|  | 2013-12-16 |  | João Vitor e Matheus |  | 1.0
|  | 2014-01-21 |  | João Vitor e Matheus |  | 2.0
|  | 2014-02-04 |  | João Vitor e Matheus |  | 3.0
|  | 2014-02-18 |  | João Vitor |  | 4.0