## Plan1
Planilha de Riscos
ID | Descrição do Risco | Categoria do Risco | Probabilidade de Acontecer (%) | Grau de Impacto | Valor do Impacto (R$) | Estratégia de Resposta ao Risco | Descrição da Resposta ao Risco | Responsável
1 | Problemas para levantar requisitos | Técnico | 0.3 | Alto | 143,56 (por dia) | Mitigar | Efetuar o levantamento de requisitos em sua completude,para garantir o desenvolvimento da solução adequada sem retrabalho. | Jadiel Duque
2 | Inexperiência da equipe | Técnico | 0.5 | Alto | 1000 | Mitigar | Promover treinamento para suprir as necessidades da equipe | Pedro de Brito
3 | Dificuldade na implementação | Técnico | 0.2 | Alto | 143,56 (por dia) | Mitigar | Deixar como prioridade na implementação o desenvolvimento das funcionalidades vitais do sistema. Para agilizar essa implementação deixar que os integrantes envolvidos fiquem apenas focados nessa atividade, sem alocar mais responsabilidades. | Pedro de Brito
4 | Testes insuficientes | Técnico | 0.2 | Alto | 143,56 (por dia) | Mitigar | Procurar realizar o máximo de testes para a aplicação antes de ser liberada para uso comum, concertando bugs e melhorando a interfase com o usuario | Bruno Souza
5 | Dificuldade de comunicação | Gerenciamento de Projetos | 0.1 | Alto | 250 | Mitigar | Procurar ferramentas que permitam o encontro remoto, como o Gtalk, Google Docs, Skype, Google Hangout | Matheus Henrique
6 | Falta de tempo livre dos membros para atividades da equipe | Organizacional | 0.5 | Alto | 2199 | Mitigar | Encontrar a disponibilidade de cada membro para às atividades do projeto e assim realocar atividades. | João Vitor
7 | Existência de outras atividades durante o desenvolvimento do projeto | Gerenciamento de Projetos | 0.7 | Alto | 895,87 (por reunião) | Mitigar | Construir uma lista de atividades que atenda as melhores condições para desenvolvimento do projeto, como também um melhor acompanhamento com membros da equipe por reuniões semanais | João Vitor
8 | Probabilidade da troca de requisitos | Técnico | 0.2 | Médio | 2199 | Mitigar | Documentar informações no projeto, avaliar o impacto das mudanças de requisitos, alertando ao cliente das dificuldades e atrasos que a equipe sofrerá. | Jadiel Duque
9 | Falta de conhecimento das tecnologias utilizadas | Técnico | 0.5 | Médio | 1000 | Mitigar | Acrescentar tempo de aprendizado no cronograma do projeto e disponibilizar treinamento adequado. | João Vitor
10 | Falta de infra-estrutura ou dificuldade nas atividades da equipe | Organizacional | 0.1 | Médio | 200 | Mitigar | Procurar utilizar infra-estrutura que esteja na web e que seja acessível a todos da equipe. | Pedro de Brito
11 | Desistência de membros da equipe em continuar o projeto | Gerenciamento de Projetos | 0.05 | Baixo | 1000 | Mitigar | Manter a equipe motivada, com amplo conhecimento em toda área do projeto e utilizar um processo de seleção que tenha como um dos critérios de avaliação o comprometimento organizacional. | João Vitor
12 | Apenas um integrante assumir a responsabilidade de todos os gerentes no projeto | Organizacional | 0.25 | Baixo | 117.4 | Compartilhar | Manter a equipe envolvida e comprometida com o trabalho a ser entregue. Para isto, é necessário alertar a cada um a importância de suas responsabilidades dentro do projeto e as consequências da negligência de suas funcionalidades tanto para a vida pessoal, quanto profissional. | Matheus Henrique
13 | Doenças ou problemas pessoais dos membros da equipe | Gerenciamento de Projetos | 0.3 | Alto | 1600 | Trasferir | Promover a cultura organizacional de realização de atividades físicas, alimentação equilibrada e pausas para evitar doenças por esforço repetitivo. | Matheus Henrique
14 | Feriados não programados | Gerenciamento de Projetos | 0.25 | Baixo | 3655.59 | Aceitar | Buscar mater todos do grupo em constante troca de informações, para que todos permaneçam ligados ao projeto | João Vitor
15 | Falta de potenciais clientes para validação dos requisistos | Externo | 0.05 | Alto | 28704.85 | Aceitar | Selecionar potenciais clientes, previamente a etapa de desenvolvimento, para validar requisitos do projeto. | João Vitor
Referências
* O valor do dia de trabalho de cada responsavel pelo risco, estão disponiveis no plano de Orçamento
*Os responsaveis por cada atividade estão listado na planilha WBS
Tabela de impacto
Objetivo do Projeto | Muito Baixo / 0,05 | Baixo / 0,10 | Médio / 0,20 | Alto / 0,40 | Muito Alto / 0,80
Custo | Aumento de Custo não Significativo | Aumento de Custo < 10% | Aumento de Custo de 10% a 20% | Aumento de Custo de 20% a 40% | Aumento de Custo > 40%
Tempo | Aumento de Tempo Não Significativo | Aumento de Tempo < 5% | Aumento de Tempo de 5% a 10% | Aumento de Tempo de 10% a 20% | Aumento de Tempo > 20%
Escopo | Diminuição do Escopo Quase Imperceptível | Áreas Menos Importantes do Escopo Afetadas | Áreas Importantes do Escopo Afetadas | Redução do Escopo Inaceitável para o Patrocinador | Item final do Projeto sem Nenhuma Utilidade
Qualidade | Degradação da Qualidade Quase Imperceptível | Somente Aplicações Mais Críticas São Afetadas | Redução de qualidade Exige a Aprovação do Patrocinador | Redução do Escopo Inaceitável para o Patrocinador | Item Final do Projeto sem Nenhuma Utilidade
* A criação da tabela de impactos auxiliou na identificação dos possíveis impactos que podem ocorrer no projeto se não for realizado um gerenciamento de risco
Essa tabela apresenta exemplos de definições de impactos de riscos para quatro objetivos diferentes do projeto. Elas devem ser adequadas no processo Planejamento do gerenciamento de riscos ao projeto individual e aos limites de risco da organização. As definições de impactos podem ser desenvolvidas de forma semelhante para as oportunidades.
Perfil RH - 51GoodIdea
Equipe | Função
Bruno Souza | Analista de Testes e Desenvolvedor
Jadiel Duque | Analista de Requisitos e Desenvolvedor
João Vitor | Gerente de Projeto
Matheus Henrique | Analista de Projeto e Desenvolvedor
Pedro de Brito | Gerente de Desenvolvimento e Desenvolvedor
Histórico de Revisão
Data |  | Autor |  | Versão
16/12/2013 |  | João Vitor e Matheus |  | 1
21/01/2014 |  | João Vitor e Matheus |  | 2
2014-04-02 |  | João Vitor e Matheus |  | 3
18/02/2014 |  | João Vitor |  | 4
Note on A1: as ids tem que ser categorizadas, não pode ser 1, 2, 3 não -Bruno Souza

## Plan2
Dificuldade na implementação das funcionalidades do AchaPromo | Alta | Desenvolvimento do projeto incompleto e insatisfação do cliente. | Vandson Tenório e Breno Passos | Deixar como prioridade na implementação o desenvolvimento das funcionalidades vitais,como: Filtros e localização por GPS, login e criar promoção. Para agilizar essa implementação deixar que os integrantes envolvidos fiquem apenas focados nessa atividade, sem alocar mais responsabilidades.
Apenas um integrante assumir a responsabilidade de todos os gerentes no projeto. | Baixa | Atraso na entrega de documentos. | Jessé Filho | Manter a equipe envolvida e comprometida com o trabalho a ser entregue. Para isto, é necessário alertar a cada um a importância de suas responsabilidades dentro do projeto e as consequências da negligência de suas funcionalidades tanto para a vida pessoal do colaborador, quanto profissional.
Existência de outras atividades durante o desenvolvimento do projeto | Alta | Comprometimento e atraso no desenvolvimento do projeto | Vandson Tenório | Construir uma lista de atividades que atenda as melhores condições para desenvolvimento do projeto, como também um melhor acompanhamento com membros da equipe por reuniões semanais e realizar atividades de desenvolvimento à noite e antes das aulas.
Inexperiência da equipe | Alta | Atrasar e comprometer todo o projeto. | Breno Passos e Jessé Filho | Buscar informações com monitores e equipes que passaram pela mesma experiência em períodos passados.