## Risks
G4S Risk List
Risk ID | Date Identified | Headline | Description | Type | Impact | Probability | Magnitude | Owner | Mitigation Strategy | Legenda Tipos de Riscos |  | Legenda de Probabilidades |  | Legenda de Impacto
1 | 2011-03-30 | Provas X Iteração | Semana de prova coincidir com iteração | A | 2 | 75% | 1.5 | Todos | Reduzir o tempo gasto em outras tarefas. | I | Indireto | 1 | Baixa | 1 | Muito Baixo
2 | 2011-03-30 | Outros projetos | Projetos de outras matérias, | A | 2 | 75% | 1.5 | Todos | Revezamento de projeto | D | Direto | 2 | Média | 2 | Baixo
3 | 2011-03-30 | Doença | Integrantes enfermos | I | 1 | 25% | 0.25 | Todos | Redistribuição das tarefas | R | Recursos | 3 | Alta | 3 | Médio
4 | 2011-03-30 | Superlotação do Laboratórios | Recursos inaptos da Framework | R | 3 | 75% | 2.25 | Todos | Utilização de recursos próprios | T | Técnico |  |  | 4 | Alto
5 | 2011-03-30 | Gerenciamento de Tarefas | Má distribuição de tarefas | D | 3 | 25% | 0.75 | Todos | Redistribuição das tarefas | A | Agenda |  |  | 5 | Muito Alto
6 | 2011-03-30 | Banco de dados offline | Indisponibilidade do Banco de dados da ANP | R | 5 | 10% | 0.5 | ANP | Busca de outra fonte de dados
7 | 2011-03-30 | Problemas com Framework | Recursos inaptos da Framework | T | 4 | 30% | 1.2 | Framework | Busca de outra Framework
8 | 2011-03-30 | Condições de trabalho | Condições inadequadas de trabalho | I | 2 | 90% | 1.8 | Todos | Mudança de ambiernte de trabalho
9 | 2011-03-30 | Compatibilidade de APIs | Problema de APIs incompatíveis | T | 4 | 60% | 2.4 | API | Criação de módulos de integração entre APIs
10 | 2011-03-30 | Perda de Dados | Pane em equipamentos, resultando em perda de dados | I | 5 | 10% | 0.5 | Todos | Criação de Backups
11 | 2011-03-30 | Testes | Programa insuficientemente testado | D | 4 | 30% | 1.2 | Todos | Envio de relatório de erros dos usuários
12 | 2011-03-30 | Greve | Greve de funcionários | I | 5 | 10% | 0.5 | Todos
13 | 2011-04-20 | Chuva | Alagamento nas proximidades da UFPE | I | 3 | 50% | 1.5 | Todos
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Note on E2: Risk Type = Direct or Indirect Resource Business Technical Schedule
Note on F2: Impact is a numerical value, usually between 1 and 5, that represents the impact to the project if the risk comes true. 5 is a HIGH IMPACT and 1 is LOW IMPACT.
Note on G2: Probability is the percentage chance that a risk will occur.
Note on H2: Magnitude is the result of the multiplication of Probability and Impact, providing a joint metric suitable for sorting.