## Slide 1: Planejamento/Gerenciamento
<number>/57
Alexandre Mota (acm@cin.ufpe.br)
Notes: <number>

## Slide 2: Conteúdo
<number>/57
Erros clássicos de planejamento e gerenciamento
O que é projeto?
Ciclo de vida de projetos
Elementos essenciais da gerência de projetos
Objetivos gerais do planejamento e gerenciamento do projeto de software
Notes: <number>

## Slide 3: Erros Clássicos
<number>/57
Desenvolvimento de Software é uma atividade complicada, então evite erros tais como ...
Notes: <number>

## Slide 4: Pessoas
<number>/57
Motivação incoerente
  Esforço do pessoal e chefe de férias …
Pessoal fraco
  Seleção apressada ao invés de conveniente …
Pessoal problemático
  Uma pessoa pode desconcentrar uma equipe …
Heroísmo
  Posso fazer tudo, não preciso da equipe …
Notes: <number>

## Slide 5: Pessoas
<number>/57
Mais pessoas no final do projeto
  Em pequeno incêndio, jogue gasolina …
Escritórios barulhentos
  Meu nível de concentração é excelente …
Atrito entre desenvolvedores e clientes
  Se você não adicionar isso, não quero mais …
Notes: <number>

## Slide 6: Pessoas
<number>/57
Expectativas irreais
  Vamos terminar o projeto em 6 meses …
Falta de interação com o usuário
  Isso é ambíguo …, então vamos decidir sozinhos.
Crença cega
  Essa parte do sistema é muito simples, em 1 ou 2 dias removemos todos os erros …
Notes: <number>

## Slide 7: Processo
<number>/57
Cronogramas altamente otimistas
  Ganhamos tempo na análise de requisitos e no projeto …
Gerenciamento de riscos insuficiente
  Se o risco A se concretizar, resolvemos …
Falha de contratos
  Com o módulo M, a ser criado pela empresa E, vamos melhorar nosso cronograma …
Notes: <number>

## Slide 8: Processo
<number>/57
Planejamento insuficiente
  Esse sistema é simples, não há o que planejar …
Abandono de plano sob pressão
  Devido ao cronograma apertado, vamos codificar logo depois da especificação de requisitos e não vamos testar …
Notes: <number>

## Slide 9: Processo
<number>/57
Garantia de qualidade prejudicada
  Só precisamos fazer os testes a partir da GUI
Controle de gerenciamento insuficiente
  O que já fizemos? Não sei, mas sem problema …
Sem estimativas para tarefas necessárias
  Não precisamos registrar o tempo para tarefa T
Notes: <number>

## Slide 10: Processo
<number>/57
Planejamento para controlar depois
  Fizemos em 3 meses, o que planejamos fazer em 2, mas depois nós ganhamos tempo …
Programação sem padronização
  Vou codificar de qualquer jeito; ganho tempo …
Notes: <number>

## Slide 11: Produto
<number>/57
Requisitos demais
  Sei que o usuário não pediu, mas vamos melhorar a performance do sistema …
Desenvolvedor exagerado
  Sei que o sistema não precisa e que não domino a tecnologia, mas vou usar o recurso R …
Desenvolvimento orientado a pesquisa
  Sei que vou desenvolver funcionalidade F, que é estado-da-arte, mas minha estimativa é razoável …
Notes: <number>

## Slide 12: Tecnologia
<number>/57
Síndrome da bala de prata
  Vou usar o gerador de GUIs e não terei problemas quanto ao desenvolvimento das GUIs …
Estimativa otimista com novas ferramentas ou métodos
  Vou usar ferramenta F, no lugar de G, daí vou ganhar tempo …
Notes: <number>

## Slide 13: Tecnologia
<number>/57
Troca de ferramentas no meio do projeto
  Vou usar a nova versão de F, pois tem mais recursos …
Falta de controle sobre o código-fonte
  Vamos trabalhar em paralelo no módulo M (único arquivo) para ganharmos tempo …
Notes: <number>

## Slide 14: Projeto: Definição PMI
<number>/57
Um empreendimento temporário realizado para criar um produto ou serviço único
Notes: <number>

## Slide 15: Ciclo de Vida
<number>/57
Delimita início e fim de um projeto
Controla a administração do projeto
Define
  Trabalho a ser feito X envolvidos
Notes: <number>

## Slide 16: Por que Planejar?
<number>/57
Criar propostas que sejam
  Econômicamente viáveis e
  Realizadas com recursos financeiros pré-estabelecidos
E que estejam de acordo com as necessidades requisitadas
Representar precisamente o que se pode fazer
Notes: <number>

## Slide 17: Planejando um projeto de software
<number>/57
Inicie com uma declaração explícita do trabalho a ser feito e verifique se corresponde ao que o cliente espera
Em projetos médios e grandes, criam-se subprojetos menores e estima-os separadamente
Baseie suas estimativas em dados históricos de projetos semelhantes
Notes: <number>

## Slide 18: Planejamento e Estimativa
<number>/57
Registre suas estimativas para comparar com os resultados reais no final do projeto
Planejamento continua durante o desenvolvimento e manutenção
  Planejamento inicial não é suficiente
  Planejamento detalhado só ocorre após a especificação de requisitos
Notes: <number>

## Slide 19: Planejamento e o Processo de Software
<number>/57
Notes: <number>

## Slide 20: Estimativa de Esforço
<number>/57
Há várias técnicas para estimar o esforço (tamanho) exigido no desenvolvimento de um produto de software
Uma das mais recentes é a baseada em casos de uso
Notes: <number>

## Slide 21: Classificando Atores
<number>/57
Ator Simples
  Sistema onde há uma API bem definida para a interação
  Peso 1
Notes: <number>

## Slide 22: Classificando Atores
<number>/57
Ator Médio
  Sistema onde a interação envolve um protocolo, por exemplo TCP/IP
  Peso 2
Notes: <number>

## Slide 23: Classificando Atores
<number>/57
Ator Complexo
  Ser humano que necessita de uma GUI ou Web page
  Peso 3
Notes: <number>

## Slide 24: Classificando Casos de Uso
<number>/57
Caso de uso simples
  Se a quantidade de passos no fluxo for no máximo 3, ou
  Necessitar de até 5 classes de análise
  Peso 5
Notes: <number>

## Slide 25: Classificando Casos de Uso
<number>/57
Caso de uso médio
  Se a quantidade de passos no fluxo estiver entre 4 e 7 (inclusive), ou
  Necessitar de 5 a 10 classes de análise
  Peso 10
Notes: <number>

## Slide 26: Classificando Casos de Uso
<number>/57
Caso de uso complexo
  Se a quantidade de passos no fluxo for maior que 7, ou
  Necessitar mais de 10 classes de análise
  Peso 15
Notes: <number>

## Slide 27: Fatores Técnicos
<number>/57
Fator | Descrição | Peso
T1 | Sistema Distribuído | 2
T2 | Tempo de resposta crítico | 1
... |  | 
T13 | Treinamento Especial Requerido | 1
Notes: <number>

## Slide 28: Fatores Ambientais
<number>/57
Fator | Descrição | Peso
F1 | Familiar com modelo | 1.5
F2 | Experiência na Aplicação | 0.5
... |  | 
F7 | Equipe em 1/2 expediente | -1
… |  | 
Notes: <number>

## Slide 29: Calculando os UCP´s
<number>/57
Atores (UAW)
Casos de uso (UUCW)
  UUCP = UAW + UUCW
Fatores técnicos (TCF=0.6+0.01*TF)
Fatores ambientais (EF=1.4-0.03*EF)
UCP = UUCP * TCF * EF
Notes: <number>

## Slide 30: Convertendo UCP em Horas
<number>/57
Karner
  1 UCP => 20 h
  Este valor deve estar entre 15 e 30h e deve ser ajustado de acordo com histórico da empresa
Portanto, um projeto com
  UCP = 1.07 * 0.62 * 264 = 175.14
Demanda 175.14*20h = +/-3503h
Notes: <number>

## Slide 31: Ferramenta para Calcular Estimativas
<number>/57
EZEstimate
  http://sites.google.com/site/ezestimation/
Notes: <number>

## Slide 32: O que é um plano?
<number>/57
Documento que define o trabalho que e como deve ser feito
  Com uma estimativa de tempo e recursos exigidos, e um contexto para gerenciamento de controle e revisão, para cada marco
  Serve de benchmark para comparar com projetos anteriores, quando documentado apropriadamente
  Melhorando erros em estimativas e sua precisão
Notes: <number>

## Slide 33: Estrutura Básica de um Plano
<number>/57
Introdução
Organização do Projeto
Requisitos com Recursos (Pessoas, SW, HW)
Detalhamento das Tarefas
Análise de Riscos
Cronograma do Projeto
  Milestones/Deliverables
  Atribuição de tarefas a pessoas
  Estimativa de tempo
Custo do Projeto
Notes: <number>

## Slide 34: Recursos
<number>/57
Pessoas
  Ricardo, Larissa, João, Márcia e Alberto (com Especialidades)
Software
  JBuilder, .NET (quantidade e versões)
Hardware
  Laptop, PC, PDA (quantidade e modelos)
Notes: <number>

## Slide 35: Tarefas
<number>/57
Dividir para conquistar
Normalmente atribuída a uma pessoa
Estimativa de tempo/esforço precisa
Pode-se associar especialidade(s) necessária(s) para sua realização
Podem gerar (parte de) resultado desejável (milestone)
Notes: <number>

## Slide 36: Exemplos de Tarefas
<number>/57
Entrevistar cliente CL
Fazer uma Reunião
Projetar a GUI Gi
Criar o relatório R
Atualizar o site
Testar método M da classe C
Notes: <number>

## Slide 37: Por que Gerenciar?
<number>/57
Para atingir objetivos e produzir resultados
  Concentrar responsabilidade e autoridade para atingir objetivos
  Coordenar e integrar todas as atividades para chegar aos resultados
Notes: <number>

## Slide 38: Objetivos do Gerenciamento
<number>/57
Custo
Desempenho
Tempo
Objetivo:
Limite de orçamento
Prazo de entrega
Desempenho Almejado
Notes: <number>

## Slide 39: Qualidades de um Gerente
<number>/57
Liderança
Comunicação
Capacidade de Resolver problemas
Habilidade de Negociação
Influenciar a organização
Mentor
Especialista técnico e em processo
Notes: <number>

## Slide 40: Gerenciamento das Tarefas
<number>/57
Milestones
  Ponto final de uma atividade do processo de software (um marco no cronograma)
Deliverables
  Resultado do projeto a ser entregue ao cliente. Usualmente entregue ao final de uma fase.
Notes: <number>

## Slide 41: Tarefas: Duração e Dependências
ia
s
)
)
)
)
<number>/57
T
arefa
D
u
r
a
ção
(
di
a
s)
D
e
p
e
n
d
ê
n
c
T
1
T
2
15
T
3
T
1
(
M
1
)
T
4
10
T
5
10
T
2
, T
4
(
M
2
T
6
T
1
, T
2
(
M
3
T
7
20
T
1
(
M
1
)
T
8
2
5
T
4
(
M
5
)
T
9
1
5
T
3
, T
6
(
M
4
T
1
0
1
5
T
5
, T
7
(
M
7
T
1
1
T
9
(
M
6
)
T
1
2
1
0
T
1
1
(
M
8)
7
15
5
8
Notes: <number>

## Slide 42: Rede de Atividades
<number>/57
Notes: <number>

## Slide 43: Alocação de Pessoal
<number>/57
Notes: <number>

## Slide 44: Tempo de Desenvolvimento
<number>/57
A partir da rede de atividades
  Grafo interligando tarefas com tempo
Determinar o caminho crítico
  O caminho que leva mais tempo para concluir
O Gerente deve dar especial atenção às tarefas contidas no caminho crítico
É crucial ter folgas no caminho crítico
Notes: <number>

## Slide 45: Acompanhamento das Tarefas
<number>/57
Data | Início | Fim | Interrup. | Tarefa
20/04 | 08:00 | 15:30 | 30min | T1
21/04 | 08:00 | 14:00 | 30min | T2
25/04 | 15:00 | 18:00 | 10min | T3
01/05 | 08:00 | 18:00 | 1hora | T4
ATENÇÃO: Existe uma tabela semelhante com tempo estimado
Notes: <number>

## Slide 46: Ferramenta para Acompanhamento
<number>/57
Uma vez definidas as atividades e estimativas de tempo para suas realizações, pode-se usar uma ferramentas para o acompanhamento (ex: a ferramenta web Xplanner - http://www.xplanner.org ou uma ferramenta comercial como o MS Project)
Notes: <number>

## Slide 47: Custo do Projeto
<number>/57
Recursos humanos (R$/hora)
Instalações (fone, luz, etc.)
Reuniões (tempo, pessoas, etc.)
Material de escritório/informática
Etc.
Notes: <number>

## Slide 48: Riscos
<number>/57
Identificação de Riscos
  Identificar riscos de projeto, produto e negócio
Análise de Riscos
  Avalia as conseqüências dos riscos
Planejamento de Riscos
  Alternativas para evitar ou minimizar seus efeitos
Monitoramento de Riscos
  Acompanhar os riscos durante o projeto
Notes: <number>

## Slide 49: Processo de Gerenciamento de Riscos
<number>/57
Notes: <number>

## Slide 50: Identificação de Riscos
<number>/57
Riscos com Tecnologia
Riscos com Pessoal
Riscos Organizacionais
Riscos nos Requisitos
Riscos nas Estimativas
Notes: <number>

## Slide 51: Principais Áreas de Riscos
<number>/57
Pessoal
Cronograma e Custo
Funcionalidade do Sistema
  Falta de entendimento da aplicação
  Análise de requisitos inadequada
Nível de Instabilidade dos Requisitos
  Ex: Cliente tenta alterar requisitos o tempo todo
Qualidade de Componentes Externos
É DIFÍCIL ANTECIPAR TUDO!!!
Notes: <number>

## Slide 52: Análise de Riscos
<number>/57
Avaliar a probabilidade e seriedade de cada risco
A probabilidade pode variar de muito baixo (0-20%), baixo (20-40%), médio (40-60%), alto (60-80%) e muito alta (80-100%)
Os efeitos dos riscos podem ser catastróficos, sérios, toleráveis ou insignificantes
Notes: <number>

## Slide 53: Planejamento de Riscos
<number>/57
Para cada risco, elaborar estratégia para gerenciá-lo
  Estratégias para Evitar
    A probabilidade de ocorrência é reduzida
  Estratégias para Minimizar
    O efeito do risco no projeto ou produto é reduzido
  Planos de Contingência
    Se o risco ocorrer, o que devemos fazer?
Notes: <number>

## Slide 54: Monitoramento de Riscos
<number>/57
Avaliar cada risco periodicamente para determinar se está mais ou menos provável de ocorrer
Avaliar os efeitos pois podem mudar
Cada risco crítico deve ser discutido em reuniões gerenciais de progresso do projeto
Notes: <number>

## Slide 55: Identificação de Riscos
<number>/57
Risco | Probabilidade | Efeitos
Pessoal doente | Moderada | Sério
Tamanho do software desconhecido | Alta | Tolerável
... | … | …
Pessoal qualificado não disponível | Alta | Catastrófico
Notes: <number>

## Slide 56: Estratégias de Gerenciamento de Riscos
<number>/57
Risco | Estratégia
Pessoal doente | Reorganizar equipe para ter sobreposição de pessoas/trabalho
Recrutamento | Alertar cliente sobre possível atraso
… | …
Mudança nos requisitos | Analisar rastreamento entre requisitos para determinar impacto
Notes: <number>

## Slide 57: Bibliografia
<number>/57
Sommerville, I. Software Engineering
Humphrey, W. A Discipline for Software Engineering
McConnel, S. Rapid Development
Notes: <number>